Abfrage Funktionszeiten / für das Schuljahr 2020/21

Funktion an der Schule/ Arbeitsgruppe: / Lehrkraft
F-Zeit für (Namen): / Klassenleitung, Konzept, „NeuPauli“-Gruppe, Einrichtung des Fachs Software, innovative Schulverwaltung „PauliRot“, Schulfach „Software“
Aufgabenstellung/Zielsetzung: / Planung/Umsetzung / a] Neuordnung der Lernbereiche (und der Nebenfächer im Allgemeinen) z.Z. Sind sie disziplin- und fächerübergreifend in nahezu allen Stufen, ausschließlich projektartig organisiert. / b] Neue Arbeitsteilung Lehrer – SoPäd – SonPäd, klare Zuständigkeitsbereiche. St. Pauli muss unbedingt „formeller“ werden. / c] Weniger Hauswirtschaftsunterrichts in Rahmen von „Schüfi“ und „Arbeit&Beruf“ / d] Digitale Modernisierung Sah: Verwaltung und Kommunikation mit meinem „PauliRot“-System, um Transparenz, Effizienz und Verbindlichkeit der Arbeitsprozesse zu verbessern / e] Planung und technische Ermöglichung des Schulfaches „Software“ ab Klasse 8
Arbeitspakete/Meilensteine für 20/21: / a] die Projektgruppe „NeuPauli“ schlägt am Ende des Schuljahres 1 oder 2 alternative Systeme für den Lernbereich vor / b] das Kollegium verständigt sich wo die Pflichten der einen aufhören und die der anderen anfangen, NeuPauli entwickelt und schlägt Handreichungen vor / c] das Kollegium verständigt sich darauf, dass im Zuge der digitalen Revolution, eine sehr ausgedehnte Werkstatt „Kochen“ nicht mehr als Beitrag zur „Berufsorientierung“ legitimierbar ist. NeuPauli entwickelt ein Profil-Klassen-System und schlägt es vor. / d] unsere Laufwege sind zu lang und unsere Arbeitsprozesse hoffnungslos veraltet. Softwaresysteme, vor allem innovative Systeme wie „PauliRot“, können Abhilfe schaffen. Ein Testlauf bis Ende 20/21 wäre erstrebenswert. Software-Entwicklung. / e] Überlegung 20/21: wie bringt man eine Werkstatt „Software“ im Stundenplan unter? Was kann weg? Einrichtung der Schulcomputer mit den Softwareentwicklungstools
Benötigtes Zeitbudget (1 WaZ= 38 Stunden): / KL = 1,5 WaZ; / Konzept = 0,5 WaZ; / NeuPauli-Gruppe = 2 WaZ; / Schulverwaltung „PauliRot“ = 1; / Schulfach „Software“ = 2; / Zusammen: 7 WaZ (wenn man „liquidschool.de“ [nächste Seite] berücksichtigen will: 10 WaZ)
Rahmenbedingungen/Ergänzungen: / Bereits umgesetzt: Ich habe in den Ferien die Webseite „liquidschool.de“ entwickelt. Auf die Plattform können Lehrkräfte Hausarbeiten hochladen und SuS bekommen sie angezeigt. Sie beantworten die Hausarbeit und bekommen von der Lehrkraft eine Rückmeldung. Die Software wurde eigens für die besonderen Bedarfe unserer Schülerschaft entwickelt. Sie ist nahezu barrierefrei, einfach gehalten und ist für das smartphone optimiert, sodass man seine Aufgaben zur Not auch kompfortabel vom Hand aus erledigen kann. Noch wird die software nur von Team 8a genutzt und nicht schulweit. Sobald ich von Kathrin/Thomas/Sabine das Go bekomme, können es auch andere nutzen. Wenn man meine Arbeitszeit in WaZ umrechnen wollte: 3
Verantwortliches Leitungsgruppenmitglied: / Schönsee

Entscheidung der Leitungsgruppe über F-Zeiten im Schuljahr 20/21:_________________